## 工作項目
編號 | 系統\類別 | 主功能表\子項目 | 次功能表 | 功能說明 | 狀態 | 負責人 | 預估工時(Day) | 預計起始時間 | 預計完成時間 | 實際完成日期 | 備註 | 確認(Y/N) | 需求單位說明 | 確認者 | 權責單位 | IMD股票基金經理人
1 | ETS | (IMD)子基金-經理人 | 決策下單 |  |  | 嬿羚 | 2 |  |  |  | 畫面同國內股票 需修改可投資投組（帶子基金）、經理人列表（子基金）、子基金資料、 可以輸入決策序次（下單指示書要用） |  |  |  |  | IMD貨幣基金經理人
2 | ETS | (IMD)子基金-經理人 | 決策狀態 |  |  | 嬿羚 | 2 |  |  |  | 畫面同國內股票，需修改資料sql語法 1.新增子基金基本資料View 2.已可下買、賣決策 3.可檢視決策狀態 |  |  |  |  | 期權經理人
3 | ETS | (IMD))報表-經理人 | 基金下單指示書 |  |  | 嬿羚 | 2 |  |  |  | 貨幣型跟股票票有不一樣的下單指示書 |  |  |  |  | PE Fund經理人
4 | ETS | (IMD)子基金 - 交易員-下單 | 一般 |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 還未確定交易員跟中台的分工內容，維護畫面未確定 |  |  |  |  | IAD中台
5 | ETS | (IMD)子基金 - 交易員-StockPool | StockPool |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 同國內股票 |  |  |  |  | IAD Compliance
6 | ETS | (IMD)子基金 - 交易員-StockPool | 已刪除Pool |  |  | 志軒 | [9 empty] | FIN 財務會計
7 | ETS | (IMD)子基金 - 交易員-StockPool | 上傳 |  |  | 志軒 | [9 empty] | FIN 交割
8 | ETS | (IMD)研究報告-子基金 | 研究報告查詢 |  |  | 嬿羚 | 1 |  |  |  | 同國內股票 |  |  |  |  | RMD 風管
9 | ETS | (IMD)研究報告-子基金 | 研究報告上傳 |  |  | 嬿羚 | 1 |  |  |  | 同國內股票
10 | ETS | (IMD)研究報告--子基金 | 未建檔報告 |  |  | 嬿羚 | 0.5 |  |  |  | 同國內股票
11 | ETS | (IMD)proposal-子基金 | proposal查詢 |  |  | 嬿羚 |  |  |  |  | 同國內股票，只是因為要加入Proposal，需要調整
12 | ETS | (IMD)proposal-子基金 | proposal上傳 |  |  | 嬿羚 |  |  |  |  | 同國內股票，只是因為要加入Proposal，需要調整
13 | ETS | (IMD)proposal--子基金 | 未建檔報告 |  |  | 嬿羚 |  |  |  |  | 同國內股票，只是因為要加入Proposal，需要調整
14 | ETS | (IAD)子基金 - 公告 | 檢查是否要公告 |  |  | 志軒
15 | ETS | (IAD)子基金 - 公告 | 出公告 |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 公告檔案
16 | ETS | (IAD)子基金 - 公告 | 公告資訊查詢 |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 查詢決策（交易資料）和公告的關係
17 | ETS | (IAD)子基金 - 中台 - 成交回報確認 | 成交回報確認 (1) 要設計二個階段的確認動作 a. 前台是否有做基金交易的確認 a. 出完交易授權書後進行交易確認(設計勾選欄位供USER標記) b. 得知正確淨值、單位數、匯費(贖回才有。基金公司要匯錢給全球扣的匯費)的確認。(有另一個匯費，是申購的時後要付的匯費，財務負責。復華表示，放至最後一階段資調再討論) 中台進行各階段確認後，任何人皆不能修改交易資料，惟中台有權人員解除確認後才可進行修改 (2) 「解除確認」：只解除已確認的最後一階段，亦及有二階段解除功能。 (3)新增「匯費」、「其他費用」：匯費在贖回需要維護。 (4)新增「帳戶別」選項篩選功能：KH、KH883、TG。 (5) 贖回有三種方式金額贖回/單位數贖回/全部贖回，請於畫面標示 (9) 交易日即上帳日，入庫存 (10) 新增一欄位「交割金額」，該欄位為交易金額&匯費&其他費用增減後的金額，該數值依相關資訊自動計算 (11) 如申購為金額申購&贖回為金額贖回，中台不可變更交易金額且輸入淨值可自動試算單位數(開放user可修改)；如贖回為單位數贖回/全部贖回，中台不可變更單位數且輸入淨值可值動試算出交易金額(開放user可修改) (11)新增「國內基金」、「國外基金」篩選功能 |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 兩段式確認，畫面尚未確認 | Y | 請參照D欄進行部份修改 淨值日不需顯示於中台確認畫面裡 | April/Patty/Sharon | IAD中台
18 | ETS | (IAD)中台--RawData |  |  |  | 嬿羚 | 1 |  |  |  | 資料未確認 | Y | 已先提供一版格式予嬿羚(缺4個欄位)，預計年底提供完整版 | Sharon | IAD中台
19 | ETS | (IAD)法遵--中台覆核 | 子基金 |  |  | 嬿羚 | 0.5 |  |  |  | 同國內股票
20 | ETS | 電子下單--子基金下單規則 |  |  |  | 嬿羚 | 10 |  |  |  | 規則清單還沒拿到
21 | ETS Batch | 子基金庫存轉檔 | fas庫存->ets庫存 |  |  | 志軒
22 | ETS Batch | 子基金公告數量計算 |  |  |  | 志軒
23 | ETS | (IMD)海外期貨-經理人 | 決策下單 | 依使用者所在群組分成國內、海外 | 50% | 志軒 |  |  |  |  | 避險因子待確認
24 | ETS | (IMD)海外期貨-經理人 | 平轉結 |  | 50% | 志軒
25 | ETS | (IMD)海外期貨-經理人 | 決策狀態 |  | 50% | 志軒
26 | ETS | (IMD))海外期貨報表-經理人 | 下單指示書 |  |  | 嬿羚 | 2
27 | ETS | (IMD)海外期貨 - 交易員-下單 | 一般 |  |  | 嬿羚 | 1
28 | ETS | (IMD)海外期貨 - 交易員-下單 | 庫存查詢 |  |  | 嬿羚 | 1
29 | ETS | (IMD)海外期貨 - 期權資料與價格 |  |  |  | 嬿羚 | 0.5
30 | ETS | (IMD)海外期貨 - 期貨設定 | 投組設定 |  | 50% | 志軒 |  |  |  |  | 需確認比較指標、與Jack確認有哪些指標
31 | ETS | (IMD)海外期貨 - 期貨設定 | 期權資料上傳 |  | 50% | 志軒
32 | ETS | (IMD)海外期貨 - 期貨設定 | 期權資料查詢 |  | 50% | 志軒
33 | ETS | (IMD)海外期貨 - 期貨相關係數查詢 |  |  |  | 嬿羚 | 1
34 | ETS Batch | 海外期貨庫存轉檔 | fas庫存->ets庫存 |  | 50% | 志軒 |  |  |  |  | 看起來不須要調整
35 | ETS Batch | 算期貨相關係數 |  |  |  | 嬿羚 | 2
36 | ETS | (IAD)法遵--中台覆核 | 海外期貨 |  |  | 嬿羚 | 0.5
37 | ETS | (IAD)海外期貨 - 中台 - 成交回報確認 | 成交回報比對 |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 是否跟海外股票做在一起 | Y | 可與海外股票做在一起。現行海外股票有帳戶別&市場別兩個下拉選單，建議多增加一商品別選單，讓USER 可以同時篩選 商品別+市場別 Ex. 海外期貨 US | April/Patty/Sharon | IAD中台
38 | ETS | (IAD)海外期貨 - 中台 - 成交回報確認 | 成交回報確認 |  |  | 志軒 | [5 empty] | Y | (1).可與海外股票做在一起。現行海外股票有帳戶別&市場別兩個下拉選單，建議多增加一商品別選單，讓USER 可以同時篩選 商品別+市場別 Ex. 海外期貨 US (2).手續費及先進先出的檢核功能需比照國內期貨。 | April/Patty/Sharon | IAD中台
39 | ETS | (IAD)海外期貨 - 中台 - 成交回報確認 | 成交回報對應 |  |  | 志軒 | [5 empty] | Y |  | April/Patty/Sharon | IAD中台
40 | ETS AutoTransConfirm | 券商回報轉檔 |  |  |  | 志軒 |  |  |  |  | 檔案格式
41 | FIN財務 | 基金傳票 | 再與財務討論 |  |  | 思涵
42 | FIN財務 | 海外期貨傳票 | 再與財務討論 |  |  | 思涵
43 | FIN財務 | 基金庫存結算 |  |  |  | 思涵
44 | FIN財務 | 基金rebate利息預估 | alice有提供推算rebate計算的公式(3間基金公司) |  |  | 思涵
45 | FIN財務 | 海外期貨庫存結算 |  |  |  | 思涵
46 | 資料源 | 基金基本資料 | bloomberg FTP為主、 (國內基金統編，要從cmoney才抓的到) |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
47 | 資料源 | 海外期貨基本資料 | bloomberg FTP |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
48 | 資料源 | 基金淨值 | bloomberg FTP |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
49 | 資料源 | 海外期貨結算價 | bloomberg FTP |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
50 | 資料源 | 基金基本資料 | 資料源匯入FAS |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
51 | 資料源 | 海外期貨基本資料 | 資料源匯入FAS |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
52 | 資料源 | 基金淨值 | 資料源匯入FAS |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
53 | 資料源 | 海外期貨結算價 | 資料源匯入FAS |  |  | 全球 | [7 empty] | Allen | RMD 風管
54 | RMD | 基金RAW DATA |  |  |  | 全球
55 | RMD | 海外/國內期貨RAW DATA |  |  |  | 全球
56 | IAD | 申購交易維護畫面 | １、「淨值」、「單位數」，要開放可以維護。代操不需要維護「淨值日」 ２、「匯款日」改成「交割日」 ３、不用做轉申購 |  |  | 金佑 |  |  |  |  | TG0403－基金買入交易 Ref：amFN0703 | Y |  | Sherry | IAD中台
57 | FIN交割 | 基金庫存報表 | 1、TG9919加入可列印基金功能 2、TG庫存報表比照KH格式 |  |  | 全球
58 | FIN交割 | 基金交易報表 | 使用復華的交易明細表 |  |  | 玲雯 | 2 | 2017-01-03 | 2017-01-04
59 | FIN交割 | 海外期貨LEVE2庫存報表 |  |  |  | 玲雯 | 1 | 2016-12-28 | 2016-12-28
60 | IMD | 海外期貨LEVE3庫存報表 |  |  |  | 玲雯 | 1 | 2016-12-29 | 2016-12-29
61 | FIN交割 | TG0118全球網銀格式 (需開發永豐、第一、台新、ANZ、彰銀) | 1、只做國內外基金 2、檔案要加上「交割編號」。含彰銀的國內股票部份 |  |  | 玲雯 | 3 | 2017-01-09 | 2017-01-11
62 | FIN交割 | 帳戶維護 =>新增買進匯費的費率維護 | 1、基金買進，系統要自動計算「買進匯費」。 2、「買進匯費」(自操)：要開財務、交割的買進交易程式權限。僅可修改「買進匯費」欄位(當系統自動計算的匯費有誤時，可人工修正) 3、「買進匯費」(代操)：要開中台的買進交易程式權限。 |  |  | 韋婷
63 |  | 贖回交易維護畫面 |  |  |  | 金佑 |  |  |  |  | TG0404－基金贖回交易 Ref：amFN0704
64 | IAD | 退佣授權書(rebate) |  |  |  | 思涵 | [5 empty] | Y |  | April | IAD中台
65 | IAD | 基金rebate費率維護 | fh系統只有維護比率，沒有級距維護 |  |  | 思涵 | [5 empty] | N | 思涵說明會有級距 1. Rebate利率類別開兩種：級距及依管理費率 2. 級距的維護，若單一級距請維護0~99,999,999；0為最小的級距下限、99,999,999為最大的級距上限 多級距以宏利股票型基金為例，則為0~11,999,999及12,000,000~99,999,999 | April | IAD中台
66 | IAD | 銷售處理費核實報告書 | 使用復華「應收利息報表書」 a. Rebate驗算差異值-『銷售處理費』，可放在此報表。 b. 報表的部分需要顯示系統預估與實際收入的檢核。可參考IAD提供的「全球人壽-銷售處理費」 c. 幣別的部分左右區要顯示,因為有一家市值EUR,會先換算成USD再換算成NTD. 實際收入為台幣數。 1、每季算一次。系統要算出的rebate金額要與基金公司提供的實際rebate做檢核，並顯示差異值。驗算公式，可參考IAD提供的「rebate檢核excel 檔」。(未來可能不是每家都每季算一次,請設計可彈性變更 |  |  | 思涵 | [5 empty] | Y |  | April | IAD中台
67 | IAD | 代操上傳檔 | 1、申贖交易檔 2、庫存上傳檔 =>希望能把代操的基金(交易檔，可申贖放一起、庫存檔)和股票(交易檔、庫存檔)放在同一份檔案。 =>需要更新檔案格式，要新增一個欄位「商品型態」，判斷(基金or 股票)。若無法修改檔案格式，基金、股票需要分開產生檔案。 3、績效淨值檔? 不知道需不需要 4、需加入交易對手資料,放在備註欄裡,以判別是跟那家基金公司購買或賣出 |  |  | 全球 | [5 empty] | Y | 請參照D欄部份進行部份修改 | Sherry | IAD中台
68 | IAD | 配息交易 | １、 自操、代操，由人輸入配息交易維護 ２、 配息交易維護畫面的「庫存」資料，會帶出基準日的前一日庫存。 ３、 基金庫存，需要計算含息成本 ４、維護畫面的「宣告日」改成「基準日」。 ５、新增「交割日」欄位。 5、(1)每日配息再投資流程：當天領息 ->當天再申購，以上傳檔方式上傳交易。 (2)當日若有遇到賣出及配息時，則需先確定前一日庫存數與保銀是一致，需先入配息數到賣出的前一天，使該支貨幣基金庫存數一致後再執行配息交易。 |  |  | 金佑 |  |  |  |  | TG0405－基金配息資料維護 Ref：amFN0705 | Y | 請參照D欄部份進行部份修改 | April/Patty/Sharon/Sherry | IAD中台
69 | IAD | 配息領取交易 | １、check功能是否正常 ２、修改畫面功能 3、check再投資功能 4、可加入昨日貨幣基金餘股 |  |  | 金佑 |  |  |  |  | TG0406－基金配息領取 Ref：amFN0707 | Y | 請參照D欄部份進行部份修改 | April/Patty/Sharon/Sherry | IAD中台
70 | IAD | Rebate領取交易 | １、check功能是否正常 ２、修改畫面功能 ※等思涵「TG0407－基金Rebate資料維護」做完 |  |  | 金佑 |  |  |  |  | TG0408－基金Rebate領取 | Y |  | April | IAD中台
71 | IAD | 外幣基金配息投資授權書 | 外幣基金配息投資授權書/國內基金配息投資授權書。可選擇區間做列印，供IAD日後可查詢各基金配息的狀況。刪除配息授權書中「單位數」及「淨值」欄位 |  |  | 玲雯 | 1 | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  |  | Y |  | April/Patty/Sharon | IAD中台
72 | IAD | 國內基金配息投資授權書 | 外幣基金配息投資授權書/國內基金配息投資授權書。可選擇區間做列印，供IAD日後可查詢各基金配息的狀況。刪除配息授權書中「單位數」及「淨值」欄位 |  |  | 玲雯 | 1 | 2017-01-06 | 2017-01-06 |  |  | Y |  | April/Patty/Sharon | IAD中台
73 | FIN交割 | 銀行帳號覆核功能 | １、check功能是否正常 ２、修改畫面功能 |  |  | 金佑
74 | IMD/ IAD/ FIN交割 | 基金交易/授權書 | １、新增聯絡人資訊欄位 =>姓名、電話、傳真(為傳真基金交易申請書使用) ２、新增簽核欄位 =>經辦、覆核、核准、放行 ３、 新增交割編號： =>規則：「交易日+序號(F001)共12碼」。 =>幣別->買進->賣出->資產別K->資產別T (K/T順的編碼。到T資料不需要從1開始) ４、投資授權書、交易授權書要合併。投資的資料，由IT自行規劃報表格式 ５、 附件日期交易日/交割日/成交日請改用11/7會議中討論的『交易日/交割日/淨值日』 ６、基金型態 ７、簽核欄位:投資行政處及投資管理處同目前國外股票, 財務處簽核欄位為: 經辦、覆核、核准、放行 ８、Level2帳戶別需分開列印=> 復華表示，基金會切level3的投組，會變成level3投組別分開列印。不會印level2(不印Level2如何區分KH KH883) ９、申購贖回需分開列印 １０、國內外基金需分開列印. １１、要經由前台的經理人決策交易，判斷是「單位數」OR「金額」欄位內容要加上【預估】顯示。 |  |  | 金佑 | [5 empty] | N | (不印Level2如何區分KH KH883) 表頭的淨值欄位需加(預估) 淨值日不需顯示於交易授權書裡 | Patty/Sharon/April | IAD中台
75 | IMD/IAD/FIN交割 | 海外期貨交易/授權書 |  |  |  | 玲雯 | [5 empty] | Y |  | April | IAD中台
76 | FIN財務 | 會計新的截段測試 |  |  |  | 素惠
77 | IAD、FIN、IMD | 代操轉自操(匯資料)，12月底完成 |  |  |  | 韋婷
78 | IMD | 國內外leve2含息成本資料確認 |  |  |  | 韋婷
79 | IMD | 國外level3含息成本資料確認 |  |  |  | 韋婷
80 | IMD | 大K成本問題 |  |  |  | 韋婷
81 | FIN交割 | QFII帳號維護畫面 |  |  |  | 韋婷
82 | FIN交割 | 基金指示書 |  |  |  | 金佑
83 | IMD | 基金投組管理維護 |  |  |  | 韋婷
84 | IMD | 期貨投組管理維護 |  |  |  | 韋婷
85 | IMD | 基金公司基本資料維護 | 1、check功能是否正常 2、修改畫面功能 |  |  | 玲雯 | 3 | 2017-01-12 | 2017-01-16
86 | IMD | 基金基本資料維護 | 1、check功能是否正常 2、修改畫面功能 |  |  | 玲雯 | 3 | 2017-01-17 | 2017-01-19
87 | RMD | 基金淨值維護 |  |  |  | 玲雯 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30
88 | RMD | 海外期貨價格維護 |  |  |  | 玲雯 | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-02
89 | IMD | 交易對手維護 |  |  |  | 韋婷
90 | RMD | 貨幣基金信評維護 |  |  |  | 鈴雯
91 | FIN_財務 | MsReport 專案系列(表7,8,9,10,11) |  |  |  | 全球
92 |  | 國內外基金下載資料需求 | 國內外股票會提需求單，但基金還是要跟著基金階段上線 |  |  | 全球
93 | IMD | 全部資產總績效表 | 國內外股票、基金 |  |  | 金佑/韋婷
94 | IMD | 基金level3資產績效表 |  |  |  | 韋婷
95 | IAD | 海外期貨保證金&保證金交易維護 | 比照現行國內期貨相關程式開發，需新增幣別及市場別篩選/另也需要領息程式 | [8 empty] | Y |  | April | IAD中台
96 | IAD | 海外期貨報表 | 期貨保證金授權書/期權投組庫存表(供核對保證金餘額使用) | [8 empty] | Y |  | April | IAD中台
97 | IAD | Rebate領取統計報表 | 可查詢某區間收到多少Rebate | [8 empty] | Y |  | April | IAD中台

## PE-FUND
編號 | 系統\類別 | 主功能表\子項目 | 次功能表 | 功能說明 | 狀態 | 負責人 | 預估工時(Day) | 預計起始時間 | 預計完成時間 | 實際完成日期 | 備註
1 | ETS | (IMD)proposal上傳 | (1) Proposal裡需檢核的相關資訊 a. 可投資金額/額度 b. 交易期間 c. 如超過3億，必須公告 (2) 當投入交易後，只會控額度，無須再次檢核法規 (3) 如有延長投資期間的需求，在既有Proposal調整，不會重製一份Proposal
2 | ETS | 經理人決策 | CALL錢時會KEY
3 | IAD | 中台確認 | 確認資料，轉入至FAS
4 | FIN財務 | 傳票 | 會計也是利用(a. 返還本金b. 返還利息c. 費用d. 投入成本)金額入帳，但分類仍太少，須請顧問公司再解析出較細項的金額
5 | FIN財務 | 庫存結算
6 | FIN財務 | 基金評價推算 | 最近一期季報，再利用(a. 返還本金b. 返還利息c. 費用d. 投入成本) 金額，計算出最新的市值
7 | RMD | 基金最近一期，季評價上傳
8 | IMD | 基金基本資料維護 | a. 經理人僅能提供基金名稱、交易往來對象與交易對手帳戶 b. Compliance需求：基金公司名稱、基金成立日期、基金規模與OECD註冊國 (2) 成交日：PE Fund經理人填入 (3) 匯款日：必須與財務端連結 (4) 說明欄位：填入當次匯出金額與幣別
9 | IMD | 基金公司基本資料
10 | IAD | 交易維護 | CALL錢、還本、領息…
11 | IMD | 交付金額分類維護 | (1) 基金公司要求匯入金額可分成幾類 a. 返還本金 b. 返還利息 c. 費用 d. 投入成本 (2) RMD在評價時，會取最近一期季報，再利用上述四項金額，計算出最新的市值 (3) FIN會計也是利用這四項金額入帳，但分類仍太少，須請顧問公司再解析出較細項的金額
12 | IMD | 交易對手維護
13 | IAD | 承諾金額與投入金額追蹤報表 | IAD中台會針對承諾金額與投入金額追蹤
14 |  | PE Fund管理報表
15 | ETS | 額度追蹤表
16 | IAD | 基金交易授權書

## 窗口
| IMD另類 | IMD固收2 | 策略交易 | 交易室 | IAD Compliance | IAD中台 | FIN 交割 | ACCT 帳務 | RMD | 資料源
User Team | Leo Chou | Anita Hsu | Dennis Lai | Michelle Huang | Claire Liu | Alice Shaw | Minching Kuo | Rebecca Chung | Allen Tsui | Allen Tsui
ASD Team | Vicky Yang |  |  |  |  | Jack Tu | Yvonne Chen |  |  | Jack Tu
FH Team | 嬿羚/志軒 |  |  |  |  | 韋婷 |  | 素惠/思涵