## 時程表
階段 | 日期 | 主要項目 | 負責單位 | 說明
SIT | 2/6~2/9 | 測試環境建置---程式上版/轉檔--完成 | IED/ASD/FH | 由Jack 負責
|  | 測試人員環境安裝--(可持續至2/17) | IED/ASD | 請ASD各窗口協助User 提出會辦單/並設定權限
| 2/10~2/17 | 根據需求清單由ASD 各窗口確認項目及執行狀況 | ASD | 結庫存計算--需Check 1/31庫存
| 2/17~2/20 | 測試環境建置---轉檔 | ASD
UAT | 2/20~3/3 | 1.測試人員熟悉系統/驗證轉入資料/功能測試 2.程式權限檢查及調整(可由系統查詢) 3.2/24前需確認2016/12/31庫存, 2017/1~2月交易, 系統計算出之2017/2/28庫存 | IMD/IAD/FIN/ACCT/RMD | 測試問題反應/進行程式修改
| 3/6~3/17 | 1.進行流程測試 2.持續進行功能測試 | IMD/IAD/FIN/ACCT/RMD | 1.Vicky, Jack 與各User Team 協調測試案例 2.測試問題反應/進行程式修改
| 3/17~3/19 | 平測資料轉檔(2/28庫存, 3月份轉入日最新資料) | ASD | 測試問題反應/進行程式修改
平測 | 3/20~4/14 |  | IMD/IAD/FIN/ACCT/RMD | 有可能都沒有交易…???
| 4/14~4/16 | 正式環境建置---程式上版/轉檔 | IED/ASD/FH | 由Jack 負責
上線 | 2017-04-17

## UAT計劃
User 測試組 | [5 empty] | IMD部門主管 | IMD基金 | IMD專案/另類 | IMD固收2 | 策略交易 | IMD交易室 | IAD部門主管 | IAD Compliance | IAD中台 | FIN交割 | ACCT帳務 | RMD | 資料源
[7 empty] | Leo Chou | Lester | Anita Hsu | Dennis Lai | Michelle Huang |  | Claire Liu | Alice Shaw | Minching Kuo | Rebecca Chung | Will | Will
ASD小組負責人 | [6 empty] | Vicky Yang | [6 empty] | Jack Tu | Yvonne Checn |  |  | Jack Tu | 資料驗證 | 正確率 | 功能測試 | 流程測試 | UAT進度
|  |  | 基準日期 | 使用 | 說明/測試進度 (1).資料驗證% (2).功能測試% |  | 13.125 |  | 13.125 |  |  |  |  | 18.75 | 17 | 14 |  |  | 76 |  | 54.7 | 46.82 | 55.808
資料驗證 - 佔比20% --2/20~3/3 --2/24, 3/3 回報驗證進度 |  |  | 2016/12/31(六) | 庫存 |  |  | Level3庫存 |  | Level3庫存 |  |  |  |  | 代操 | Level2庫存單位數 | Level2成本
|  |  | 1/1~2/20取得 | 交易 |  |  | Level3交易 |  | Level3交易 |  |  |  |  | 自操交易/代操交易
|  |  | 02/28(二) | 庫存 | 使用FH 程式計算庫存 |  | Level3庫存 |  | Level3庫存 |  |  |  |  | 代操 | Level2庫存單位數 | Level2成本
|  |  | 3/06(一) | 庫存 | 使用FH 程式計算庫存(=2/28庫存) |  | Level3庫存 |  | Level3庫存 |  |  |  |  | 代操 | Level2庫存單位數 | Level2成本
資料輸入/其他轉入資料驗證/功能測試 - 佔比40% --2/20~3/3 --2/24, 3/3 回報功能測試進度 |  |  |  |  | 請根據需求清單功能測試/驗證 已測試60%//測試ok 40% |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 2.57 | 2.53 | 7.6
流程測試 -佔比40% --3/6~3/17 | 基金交易 | IMD基金組 (需測試公告) | 3/07(二) | 國內外-申購&贖回(含公告) |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | V | X | V | V
|  |  | 3/10(五) | 國內外-申購&贖回(Proposal/公告) |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | V | X | V | V
|  |  | 3/14(二) | 國內外-申購&贖回(Proposal/公告) |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ | X | V | V
|  |  | 3/15(三)--新增 | 國內外-申購&贖回(Proposal/公告) |  |  | V |  |  |  | V |  | V | V | V | V
|  | IMD另類 | 3/14(二)改3/15(三) | 對沖基金-申購 |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V | V | V
|  | IMD固收組 | 3/07(二) | 國內外貨幣基金-申購 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | X | V | V
|  |  | 3/8(三)--新增 | 國內外貨幣基金-申購 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | X | X
|  |  | 3/10(五) | 國內貨幣基金-申購&贖回 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | X | V | V
|  |  | 3/14(二)-改回 | 國內貨幣基金-申購&贖回 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | X | V | V
|  | IAD中台代操 | 3/13(一)改2/13(一) | ZFAIFM-AIFM QFII 代操 | [9 empty] | ● | X | X
|  |  | 3/14(二)改2/14(二) | ZFAIFM-AIFM QFII 代操 | [9 empty] | ● | X | X
|  |  | 3/16(四)改2/16(四) | ZFSRD-施羅德代操QFII 1 | [9 empty] | ● | X | X
|  |  | 2/23(四) --新增 | ZFSRD-施羅德代操QFII 1 | [9 empty] | ● | X | X
|  |  | 2/28(一) --新增 | ZFSRD-施羅德代操QFII 1 | [9 empty] | ● | X | X
| 海外期貨 |  | 3/06(一) | 新倉 | [5 empty] | ◎ | ◎ |  |  | ● | X | X
|  |  | 3/08(三)-改3/9 | 新倉 | [5 empty] | ◎ | ◎ |  |  | ● | X | X
|  |  | 3/13(一)-改3/15 | 新倉&平倉 | [5 empty] | V | V |  |  | V | V | V
| PEFund |  | 3/07(二)改3/13(一) | 私募股權基金 |  |  |  | ◎
|  |  | 3/09(四)改3/13(一) | 基礎建設基金 |  |  |  | ◎
| 配息 | 自操 | 3/07(二) | 國內外基金配息 | [9 empty] | ● |  | ◎
|  |  | 3/10(五) | 國內基金配息 | [9 empty] | ● |  | X
|  |  | 3/13(一) | 國外基金配息 | [9 empty] | ● |  | X
|  | 代操 | 3/13(一)改2/13(一) | ZFAIFM-AIFM QFII 代操 | [9 empty] | ● |  | ◎
|  |  | 3/15(三)改2/15(三) | ZFSRD-施羅德代操QFII 1 | [9 empty] | ● |  | ◎
|  |  | 2/28(一) --新增 | ZFSRD-施羅德代操QFII 1 | [9 empty] | ● |  | X
| Rebat | 自操 | 3/07(二) | 柏瑞證券投信 | [9 empty] | ● |  | ◎
|  |  | 3/10(五) | 宏利 | [9 empty] | ● |  | ◎
|  |  | 3/14(二) | ANZ | [9 empty] | ● |  | X
| 流程測試進度 | [5 empty] | 6 | 5.36 | 8 | 5.36 | 12.72 |  | 4 | 9.76 | 0 | 1.62
測試案例詳細資訊 |  |  |  |  | 流程測試 |  | X | 0% | 未進行流程測試
[7 empty] | ○ | 30% | 進行流程但有問題無法解決
[7 empty] | ◎ | 80% | 已進行流程尚未全部完成 但不影響下一流程
[7 empty] | ● | 100% | 完成流程
各Team 測試狀況 |  |  |  |  | 測試問題追蹤 |  | ASD | 問題件數 | 處理件數 | 剩餘件數 | 處理%
[7 empty] | Vicky | 27 | 18 | 9 | 66.67
Jack
[7 empty] | Yvonne | 10 | 6 | 4 | 60
Note on A10: 001590:
Note on B27: 001590:

## 轉檔基準日
轉檔基準日計劃
階段 |  | 交易 | 庫存基準日 | 結算庫存 | 說明
1 | SIT 2/6~2/17 | 2017/01/01~2017/01/31 | 2016-12-31 | 2017/1/1 開始計算
2 | UAT 2/20~3/17 | 2017/01/01~2017/01/31 & ~2/20前可取得之2月份交易 | 2016-12-31 | 2017/1/1 開始計算
3 | 平測 3/20~4/14 | ~ 2017/03 轉入日可取得之交易資料 | 2017-02-28 | 2017/3/1 開始計算
4 | 4/17上線 | ~ 2017/4/17 轉入日可取得之交易資料 | 2017-03-31 | 2017/4/1 開始計算